# 1. CHUẨN HÓA ƯỚC LƯỢNG (ESTIMATION REFINEMENT)

## 1.1 Phân loại trạng thái các PBI chưa đồng thuận/thiếu dữ liệu

- CF03 (Chọn điểm nhận - 3/5/5/8 SP): Phân loại "Cần thảo luận lại & Thiếu dữ liệu". Phiếu lệch từ 3 đến 8 SP do chưa có quy tắc kinh doanh cụ thể cho địa điểm ngoài trường.

- CF04 (Nhận đơn/cập nhật giao - 5/8/8/13 SP): Phân loại "Cần thảo luận lại". Độ phân tán phiếu lớn do Ngọc/Minh nhìn nhận luồng trạng thái giao/nhận và xử lý sự cố với độ phức tạp khác nhau.

- CF06 (Thanh toán QR - 5/8/13/13 SP): Phân loại "Thiếu dữ liệu & Rủi ro cao". Điểm chênh lệch lớn vì thiếu thông tin SLA, Timeout và cơ chế Webhook/Callback xác nhận giao dịch từ cổng thanh toán QR.

- CF08 (Hoàn tiền quán hủy - 13 SP tạm chốt): Phân loại "Thiếu dữ liệu nghiêm trọng". Chưa có Acceptance Criteria (AC) rõ ràng về quy trình hoàn tiền.

## 1.2 Làm rõ lệch phiếu và đề xuất xử lý

- CF03: Thống nhất chốt 5 SP sau khi bổ sung giả định "Trong Sprint này chỉ hỗ trợ các điểm nhận cố định nội khu Campus, chưa hỗ trợ giao ngoài trường".

- CF04: Thống nhất chốt 8 SP sau khi chốt luồng trạng thái cơ bản và tách kịch bản xử lý khiếu nại phức tạp sang backlog sau.

- CF06: Tách PBI (Split PBI) làm 2 phần:

  - CF06a: Thanh toán QR cốt lõi - Ước lượng 8 SP.

  - CF06b: Cấu hình Retry/SLA nâng cao & Đối soát tự động với ngân hàng - Ước lượng 5 SP.

- CF08: Cần Refinement khẩn cấp cùng PO để viết AC rõ ràng trước khi đưa vào Kế hoạch Sprint.

# 2. SPRINT GOAL VÀ PHẠM VI (SPRINT GOAL & SCOPE)

## 2.1 Sprint Goal

"Phát hành bản dùng thử luồng đặt món, thanh toán QR và nhận hàng tại 2 căn tin nội khu, đảm bảo giao dịch an toàn và có thông báo trạng thái đơn hàng tới người dùng."

## 2.2 Phạm vi PBI được chọn (Sprint Backlog)

- CF01 (Xem thực đơn/còn món - 3 SP): Ưu tiên 1 - Nền tảng xem thực đơn real-time.

- CF02 (Tạo đơn/mã xác nhận - 5 SP): Ưu tiên 2 - Tạo đơn hàng sau khi xem món (phụ thuộc CF01).

- CF03 (Chọn điểm nhận - 5 SP chốt): Ưu tiên 3 - Giới hạn điểm nhận nội khu 2 căn tin (phụ thuộc CF02).

- CF06a (Thanh toán QR cốt lõi - 8 SP): Ưu tiên 6 - Tích hợp cổng QR cơ bản để hoàn tất giao dịch.

- CF04 (Nhận đơn/cập nhật giao - 8 SP chốt): Ưu tiên 4 - Giúp căn tin nhận đơn và cập nhật trạng thái (phụ thuộc CF02, CF03).

- CF05 (Xem trạng thái giao - 5 SP): Ưu tiên 5 - Cho sinh viên theo dõi đơn hàng (phụ thuộc CF04).

Tổng Story Points chọn vào Sprint: 3 + 5 + 5 + 8 + 8 + 5 = 34 SP.

## 2.3 PBI bị loại và lý do

- CF07 (Biên nhận điện tử - 3 SP): Loại do ưu tiên thấp hơn các PBI hình thành luồng dùng thử cốt lõi; người dùng có thể xem mã xác nhận trực tiếp trên màn hình App.

- CF08 (Hoàn tiền quán hủy - 13 SP): Loại do thiếu Acceptance Criteria và không kịp làm trong Sprint dùng thử.

- CF09 (Đánh giá người giao - 3 SP): Loại vì thiếu quy tắc sửa/xóa và không phục vụ trực tiếp cho luồng thanh toán - nhận hàng cơ bản.

# 3. CAPACITY VÀ TASK BREAKDOWN

## 3.1 Tính toán Capacity ban đầu và khi biến động

### Công thức & Tính toán ban đầu

- Công thức: Capacity cá nhân = (Ngày khả dụng × Giờ/ngày) - Thời gian gián đoạn

- Lan (Frontend): (10 × 6) - 6 = 54 giờ

- Minh (Backend - Ban đầu): (8 × 6) - 0 = 48 giờ

- Ngọc (QA/BA): (10 × 5) - 5 = 45 giờ

- Phúc (Tích hợp): (9 × 6) - 8 = 46 giờ

- TỔNG CAPACITY BAN ĐẦU: 54 + 48 + 45 + 46 = 193 giờ

### Tác động khi Minh nghỉ thêm 2 ngày

- Số ngày khả dụng mới của Minh: 8 - 2 = 6 ngày.

- Capacity mới của Minh: (6 × 6) - 0 = 36 giờ (Giảm 12 giờ).

- TỔNG CAPACITY MỚI CẢ ĐỘI: 193 - 12 = 181 giờ.

- Tác động: Giảm trực tiếp 25% năng lực xử lý Backend. Đội cần rà soát giảm bớt các công việc chưa tối ưu và nhờ Phúc hỗ trợ phụ trách một số API đơn giản để không làm vỡ Sprint Goal.

## 3.2 Task Breakdown cho 3 PBI cốt lõi

### PBI 1: CF01 - Xem thực đơn/còn món (3 SP)

- Task 1.1 (Minh): Thiết kế CSDL và viết API truy vấn danh sách món ăn + trạng thái còn/hết hàng (12 giờ). Đầu ra: API /api/menu trả về JSON đúng cấu trúc.

- Task 1.2 (Lan): Xây dựng giao diện danh sách thực đơn trên Mobile Web/App (10 giờ). Đầu ra: Màn hình hiển thị món ăn, giá và nút Thêm vào giỏ.

- Task 1.3 (Ngọc): Lập kịch bản test và kiểm thử chức năng cập nhật món hết hàng (6 giờ). Đầu ra: Bảng Test Cases và báo cáo PASS 100%.

### PBI 2: CF02 - Tạo đơn/mã xác nhận (5 SP)

- Task 2.1 (Minh): Viết API tạo đơn hàng và sinh mã OTP/QR xác nhận đơn (14 giờ). Phụ thuộc Task 1.1. Đầu ra: API /api/orders tạo đơn thành công và lưu CSDL.

- Task 2.2 (Lan): Xây dựng màn hình Giỏ hàng và màn hình Chi tiết đơn hàng chứa mã xác nhận (12 giờ). Đầu ra: Màn hình đặt món hoàn chỉnh.

- Task 2.3 (Phúc): Cấu hình Service gửi thông báo/SMS chứa mã xác nhận đơn (8 giờ). Đầu ra: Mã xác nhận gửi về thiết bị test thành công.

- Task 2.4 (Ngọc): Kiểm thử luồng tạo đơn và kiểm tra mã xác nhận duy nhất (8 giờ). Đầu ra: Báo cáo test luồng đặt món PASS.

### PBI 3: CF06a - Thanh toán QR cốt lõi (8 SP)

- Task 3.1 (Phúc): Tích hợp SDK/API tạo mã QR thanh toán từ cổng ngân hàng (16 giờ). Đầu ra: Mã QR động hiển thị đúng số tiền đơn hàng.

- Task 3.2 (Minh): Phát triển Webhook/Callback tiếp nhận trạng thái thanh toán từ ngân hàng (14 giờ). Đầu ra: API Callback ghi nhận trạng thái PAID/SUCCESS vào CSDL.

- Task 3.3 (Lan): Xây dựng giao diện quét mã QR và màn hình Thanh toán thành công (10 giờ). Phụ thuộc Task 3.1. Đầu ra: Màn hình thanh toán trực quan.

- Task 3.4 (Ngọc): Kiểm thử tích hợp luồng thanh toán QR thành công và lỗi timeout/thất bại (10 giờ). Đầu ra: Báo cáo Integration Test PASS.

# 4. BURNDOWN VÀ THÍCH NGHI (BURNDOWN & ADAPTATION)

## 4.1 Số liệu Burndown Chart (Ngày 0 đến Ngày 10)

Ngày 0 (21 SP): Khởi tạo Sprint Backlog

Ngày 1 (21 SP): Chưa xong task nào, đội đang cài đặt môi trường

Ngày 2 (18 SP): Hoàn thành CF01 (-3 SP)

Ngày 3 (18 SP): Đang làm CF02 và CF03

Ngày 4 (23 SP): Tăng 5 SP do PO đề nghị thêm PBI Mã khuyến mãi

Ngày 5 (18 SP): Hoàn thành CF02 (-5 SP), bị nghẽn ở cổng QR

Ngày 6 (18 SP): Họp nhóm nhưng không ghi quyết định, tiến độ đứng yên

Ngày 7 (13 SP): Hoàn thành CF03 (-5 SP) sau khi gỡ điểm nghẽn

Ngày 8 (8 SP): Hoàn thành CF05 (-5 SP)

Ngày 9 (5 SP): Hoàn thành CF04 (-3 SP)

Ngày 10 (5 SP): Còn lại 5 SP của CF06a chưa hoàn thành kiểm thử

## 4.2 Điều tra 3 tín hiệu bất thường trên Burndown

- Tín hiệu 1 (Ngày 4 - Burndown tăng từ 18 lên 23 SP): Tự ý thêm scope mid-sprint mà chưa qua đánh giá tác động.

  - Giả thuyết: PO đưa mã khuyến mãi vào mà không cắt bớt PBI tương ứng.

  - Dữ liệu cần kiểm tra: Biên bản họp Sprint Backlog ngày 4.

- Tín hiệu 2 (Ngày 5 - Khối lượng không giảm ở CF06a): Điểm nghẽn kỹ thuật tại cổng thanh toán QR.

  - Giả thuyết: Cổng QR phản hồi chậm hoặc nghẽn kết nối Staging.

  - Dữ liệu cần kiểm tra: Log hệ thống và thời gian phản hồi API của đối tác QR.

- Tín hiệu 3 (Ngày 6 - Tiến độ đứng yên): Thiếu giao tiếp và theo dõi hành động sau cuộc họp.

  - Giả thuyết: Cuộc họp không có kết luận rõ ràng, phân công nhiệm vụ bị chồng chéo.

  - Dữ liệu cần kiểm tra: Biên bản/Notes cuộc họp Daily Standup ngày 6.

## 4.3 Đề xuất hành động thích nghi

- Không sửa đổi dữ liệu quá khứ trên biểu đồ Burndown để phản ánh đúng thực tế.

- Họp nhanh (Emergency Sync) tháo gỡ điểm nghẽn cổng QR giữa Phúc và đối tác kỹ thuật.

- Cam kết ghi rõ Action Items kèm người phụ trách trong mọi cuộc họp Daily Standup từ Ngày 7 trở đi.

# 5. NGOẠI LỆ VÀ THAY ĐỔI (EXCEPTIONS & CHANGE HANDLING)

1. QR bị lỗi kết nối sau khi tạo đơn:

• Tác động: Ảnh hưởng trực tiếp mục tiêu "Thanh toán an toàn"; vi phạm DoD do chưa kiểm thử luồng lỗi; đơn hàng bị treo làm chậm Burndown.

• Quyết định & Công khai: Làm luồng dự phòng cho phép chuyển hướng sang "Thanh toán tiền mặt tại quầy khi nhận hàng". Cập nhật kịch bản test và báo lại PO ở buổi Daily Standup.

2. Thiếu SĐT / Điểm nhận ngoài trường:

• Tác động: Ảnh hưởng đến khả năng giao đúng địa điểm và làm phình to phạm vi xử lý.

• Quyết định & Công khai: Chốt quy tắc cứng "Chỉ cho phép chọn 2 điểm nhận cố định tại Căn tin A & B", loại toàn bộ điểm ngoài trường ở Sprint 1. Ghi nhận vào giả định phạm vi Sprint Goal.

3. PO đề nghị thêm mã khuyến mãi (5 SP) ở Ngày 4:

• Tác động: Đường Burndown nhảy vọt từ 18 lên 23 SP, làm phân tán nguồn lực làm tính năng cốt lõi.

• Quyết định & Công khai: Từ chối đưa vào Sprint 1. Chuyển tính năng này về Product Backlog để đánh giá cho Sprint 2. Scrum Master giải thích nguyên tắc Scope Freeze cho PO.

4. PBI hoàn thành 80% chưa qua kiểm thử cuối Sprint:

• Tác động: Vi phạm quy định DoD và không được tính điểm SP này vào Velocity Sprint 1.

• Quyết định & Công khai: Không công nhận "Done". Chuyển phần PBI chưa Done về Product Backlog cho PO đánh giá ưu tiên cho Sprint sau. Báo cáo trong buổi Sprint Review và chỉ demo phần đã Done.